## 표지
한국섬유개발연구원 차세대 통합정보시스템 구축 용역
요구사항 추적표(연구)
10_RA42_요구사항추적표
Ver. 3.0
관리부서: 사업 수행팀
| 확인 | 작성 | 검토 | 승인
|  | ㈜에이투엠 | 한국섬유개발연구원 | 한국섬유개발연구원
Copyright © (주)에이투엠
(주)에이투엠의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 첫장
개 정 이 력
No | 버전 | 변경일 | 변경 사유2) | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
1 | 0.1 | 2025.09.04 | 신규 | 최초 작성 | 임수현
2 | 0.2 | 2025.09.23 | 수정 | 내용 수정 | 원장희
3 | 1.0 | 2025.09.30 | 검토 | 분석단계 검토 베이스라인 설정 | 이문희
4 | 1.1 | 2025.10.08 | 수정 | 내용 수정 | 원장희
5 | 2.0 | 2025.10.24 | 검토 | 설계단계 검토 베이스라인 설정 | 이문희
6 | 2.1 | 2026.01.28 | 수정 | 내용 수정 | 원장희
7 | 3.0 | 2026.02.10 | 검토 | 구현 및 시험단계 검토 베이스라인 설정 | 이문희
*1) 버전: 초안은 0.1으로 표시 하고, 검토 된 이후 승인을 득한 이후에는 1.0부터 시작하여
정수 단위로 변경 관리 함, 변경 발생 시, 소수점 아래 번호로 관리하고, 목차 내용이 바뀔
정도의 큰 변경이 발생하면 상위 정수를 변경 함.
(예, V1.2 : 2번 수정됨, 목차 내용이 변경되면 V2.0 이 됨)
*2) 변경 사유 : 변경 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제/검토/승인 인지 선택 기입
*3) 변경 내용 : 변경 내용을 자세히 기록

## 요구사항추적표 작성요령
요구사항추적표 작성요령
요구사항추적표는 발주기관의 제안요청서 요구사항이 분석, 설계, 구현, 시험 단계까지 어떻게 관리되고 반영되는가를 추적하기 위한 산출물로 요구사항정의서에 변경/추가/이관추가된 요구사항에 대해서 관리하며 그 근거를 함께 기록한다.
1. 요구사항 구분
- 요구사항은 차세대 통합정보시스템을 구성하는 단위시스템별 기능요구사항과 비기능요구사항을 구분하여 관리한다.
2. 기능요구사항 추적표
2.1 단위시스템 및 요구사항고유번호, 요구사항명칭, 요구사항 세부명칭
단위시스템 항목은 아래의 단위시스템 명칭을 기입한다.
| 단위시스템 명칭 | 단위시스템 코드
| 업무포털 및 그룹웨어 | GWP
| 경영정보시스템 | MIS
| 연구관리시스템 | PMS
| 공통 | COM
요구사항 고유번호, 요구사항명칭, 요구사항 세부명칭은 제안요청서를 참조하여 요구사항정의서와 같이 작성한다.
2.2 분석단계
- 분석단계에는 사용자 요구사항정의서에서 미리 정의된 요구사항정의ID, 요구사항정의명을 참조하여 작성한다.
- 제안요청서 요구사항 외의 추가된 요구사항은 사용자요구사항정의서의 구분 항목에 '추가'로 정의된 것을 확인하고 요구사항추적표에도 기술한다.
- 요구사항정의서에서 삭제 또는 이관삭제된 항목은 요구사항추적표에서 관리하지 않는다.
- '변경', '추가' 요구사항은 반드시 '근거' 항목에 해당 요구사항을 변경 또는 추가하기로 협의한 면담결과서 또는 회의록 파일명을 기록한다.
- '이관추가' 요구사항도 반드시 '근거' 항목에 관련 면담결과서 또는 회의록 파일명을 기록한다.
2.3 설계단계
- 각각의 요구사항이 설계단계에 어떻게 반영되었는가를 기술한다.
- 관련 요구사항이 반영된 메뉴명을 '메인 > 서브메뉴 > 하위서브메뉴' 형식의 메뉴위치로 표현한다.
- 관련 요구사항이 반영된 화면설계서의 화면ID, 컴포넌트 설계서의 컴포넌트ID, 인터페이스 설계서의 인터페이스ID를 각각 기입한다.
2.4 구현단계
- 각각의 요구사항이 구현된 프로그램의 파일ID, 단위시험결과서의 단위시험ID를 기록한다.
`
2.5 시험단계
- 단위시험ID는 구현단계에서 기록하고, 통합시험과 관련된 요구사항의 반영여부는 시험단계의 통합시험ID 항목에 기입한다.
3. 비기능요구사항 추적표
- 비기능요구사항을 반영하고 관리하기 위하여 계획한 산출물과 사업수행 중에 완성된 구체적인 산출물 실적을 기록하고 관리한다.
- 산출물 실적 작성 시에는 산출물명 외에 관리가 필요한 중요한 내용은 함께 기술하여 누락되지 않도록 관리한다.
4. 검사기준
- 해당 요구사항의 완료확인을 위한 검사방법을 충분히 상세하게 기술한다.
- 완료여부 항목값은 완료/진행중/점검제외 중 하나로 작성한다.

## 기능요구사항
1. 기능 요구사항 추적표
* '삭제/추가/변경'되거나 '이관추가/이관삭제'된 요구사항은 사용자 요구사항정의서에도 동일하게 표기되어 있어야 하고 관련 근거도 동일하게 작성합니다.
| 일련번호 | 단위시스템 | 제안요청서(RFP) |  |  | 분석 단계 |  |  |  | 설계 단계 |  |  |  | 구현 단계 |  | 시험 단계 | 근거 | 검사기준
[6 empty] | 사용자 요구사항정의서 |  |  | 업무프로세스 분석 및 설계서 | 메뉴명 | 화면 설계서 | 컴포넌트 설계서 | 인터페이스 설계서 | 프로그램 코드 | 단위시험 결과서 | 통합시험 결과서
|  |  | 요구사항 고유번호 | 요구사항 명칭 | 요구사항 세부명칭 | 구분 (변경/추가/이관추가) | 요구사항정의ID | 요구사항정의명 | 프로세스 ID | 메뉴위치 | 화면 ID | 컴포넌트 ID | 인터페이스 ID | 프로그램 ID | 단위시험 ID | 시나리오 ID |  | 검사방법 | 완료여부 | 적/부판정 | 판정근거
| PMS-1 | 연구관리시스템 | SFR-011 | 연구 | 과제공고 |  | SFR-011-01-0001 | 과제공고 | PMS1.1 | 연구관리>사업공고>사업공고게시판 연구관리>사업공고>사업공고게시및관리 | UI_PMS_0101 UI_PMS_0102 | CP_PMS_0101 CP_PMS_0102 |  | PMS_0101 PMS_0102 | UT-PMS-연구관리-001 UT-PMS-연구관리-002 |  |  | 과제공고정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 완료 | 적합 | 과제공고정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합 | 과제공고정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 과제공고정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합
[22 empty] | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되는지 확인한다. | 정보가 정상적으로 등록/수정/삭제/조회되면 적합

## 통계
검사기준 통계
• 완료여부
구분 | 건 수
완료 | 1
진행중 | 0
점검제외 | 0
합계 | 1
• 적부판정
구분 | 건 수
적합 | 1
부적합 | 0
점검제외 | 0
합계 | 1